## （様式1）質問書
（様式１）
令和 年 月 日
にかほ市長 市川 雄次 様
入札説明書等に関する質問書
令和６年12月23日付で告示された「にかほ市若者支援住宅整備事業」の募集に関して質問がありますので質問書を提出します。
質問者 | 企業名
所在地
所属
担当者名
電話／FAX
メールアドレス
No. | 資料名 | 頁 | 行数 | 該当箇所 | [5 empty] | 項目名 | 質問内容
記載例
|  |  |  | 第1 | 1 | (1) | 1) | ① | a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
（注１）必要に応じて、適宜、行を増やすこと。
（注２）行の追加及び行の高さの変更以外に、表の書式を変更しないこと。
（注３）該当箇所の数字、記号は半角で記入すること。
（注４）提出に当たっては、この記入要領（※）は削除して提出すること。

## （様式3-1-3）要求水準チェックリスト
（様式３－１－３）
要求水準チェックリスト
項目等 |  |  |  | 要求水準等 | 要求水準の達成状況 |  |  |  | 確認
[5 empty] | 該当箇所 様式番号 | 該当箇所 記載頁 （枚目） | 提案事項・内容 | 達成状況 | 応募者 確認 | 市 確認
第１ 総則
事業期間
| 事業契約締結 |  |  | 令和７年６月
| 施設整備期間 |  |  | 事業契約締結日～令和８年３月
| 引渡し日 |  |  | 令和８年３月
| 入居者募集開始 |  |  | 令和８年１月頃～（詳細は契約後の協議とする）
| 供用開始 |  |  | 令和８年４月
| 維持管理・運営期間 |  |  | 令和８年４月～令和28年３月31日（20年間）
実施体制
| 実施体制 |  |  | 事業者を構成する企業（以下、「構成企業」という。）のうち、事業者を代表する企業（以下、「代表企業」という。）は、事業期間にわたり、本事業を円滑に進めるために全体統括・連絡調整を行うこと。また、構成企業は、代表企業と協力し、各業務を円滑に進めること。
事業者は、本事業全体を統括する事業統括責任者を事業契約締結後速やかに選定し、本市の承諾を受けること。事業統括責任者を変更する場合も同様に承諾を受けるものとする。なお、事業統括責任者は、代表企業と直接雇用関係にある者（直接雇用関係が３か月以上ある者）から選定すること。
事業統括責任者は、本市との連絡窓口として対応するほか、各業務責任者を統括し、本事業を円滑に進める役割を担うこと。
事業者は、設計、建設、工事監理、開業準備、維持管理、運営の各業務において、業務責任者を、設計業務については事業契約締結後速やかに、その他の各業務については業務着手予定日の１か月前までに選定し、本市の承諾を受けること。これらの責任者を変更する場合も同様に承諾を受けるものとする。各業務責任者は、各業務を実施する構成企業から選定するものとし、各業務を複数の企業で実施する場合は、業務の主たる部分を担う構成企業から選定すること。
業務責任者は、事業統括責任者と協力して各業務をまとめる役割を有するものであり、非常時の指示命令系統及び連絡体制を含む各業務の実施体制を構築し、業務を円滑に進めること。
設計、工事監理の各業務における管理技術者、建設業務における監理技術者（又は主任技術者）や現場代理人は、業務責任者を兼務することができる。また、各業務が円滑に実施され、本市が求める要求水準が適正に達成されることを条件に、各業務責任者の兼務を認める。
事業者は、各業務の実施にあたり、法令上定められた有資格者を配置するほか、関連する有資格者を積極的に配置し、品質確保・向上に努めること。
入居開始後は、入居者の連絡可能な窓口を設置すること。
セルフモニタリング
| セルフモニタリング実施計画書 |  |  | 事業者は、別紙６に示す提出期限までに、セルフモニタリング実施計画書を作成し、本市に提出すること。また、セルフモニタリング実施計画書の変更があった場合は、速やかに修正し、本市に提出すること。
セルフモニタリング実施計画書の作成にあたり、事業者は、要求水準書に規定する内容及び本市が実施するモニタリングとの連携に十分配慮して、セルフモニタリングの項目、方法等を提案すること。セルフモニタリングの内容については、協議の上、決定するものとする。
なお、セルフモニタリング実施計画書には、実際に提供するサービスが要求水準を満たしているか否かを確認するための基準、方法等を記載すること。また、すべての基準は、合致しているか否かで判断できるものとすること。
| セルフモニタリング報告書 |  |  | 事業者は、各業務の節目となる時期及び完了時に、本市にセルフモニタリング報告書を提出すること。セルフモニタリング報告書の提出時期については、別紙6に示すとおりである。 セルフモニタリング報告書には、以下の内容を記載するものとするが、詳細は、業務ごとに本市との協議の上、決定するものとする。  セルフモニタリングの実施状況  要求水準の達成状況  モニタリングを行った結果発見した不具合、改善点等  要求水準の未達が発生した場合、その内容、時期、影響、応急措置を含むこれまでの対応状況等  要求水準の未達が発生した場合の今後の改善方策及びスケジュール
| 事業収支状況の報告 |  |  | 事業者は、本市の求めに応じ、経費の執行状況等を速やかに報告できるよう、事業収支状況を常に把握しておくこと。
また、事業者は、維持管理・運営期間中の各事業年度最終日から3か月以内に、当該年度に係る事業収支の状況が確認できる書類、その他経費の執行状況確認のために本市が合理的に要求する書類を本市に提出し、必要な説明を行うこと。
市の交付金申請手続き等の支援
事業者は、市が実施する交付金の申請に伴い必要となる書類の作成等について、支援を行うこと。
国、県等が実施する検査に対する支援
事業者は、国、県等が実施する会計検査が行われる場合は、適切な資料等の提供や立会い等、必要な支援を行うこと。
事業期間終了時の要求水準
| 事業期間終了時における性能の確保 |  |  | 事業者は、事業期間終了時において、住宅施設のすべてが要求水準書で提示した性能及び機能を発揮でき、著しい損傷が無い状態で本市へ引き継ぐこと。なお、性能及び機能を満足する限りにおいて、経年による劣化は許容するものとする。
| 事前準備 |  |  | 事業者は、事業期間終了の３年前から、事業期間終了時における本施設の明け渡し方法について本市と協議を行うこと。
| 施設の状態確認と必要な対応の実施 |  |  | 事業者は、事業期間終了日の２年前までに住宅施設が要求水準を満たした状態であるか確認・評価し、報告書にとりまとめ、本市に提出すること。
本市は、当該報告書に基づき住宅施設の状態を確認する。確認の結果、要求水準を満たしていないことが確認された場合、事業者は、事業期間終了時までに、適正な性能を発揮できる状態での引き渡しができるよう必要な対応等を行うこと。
| 資料等の引継ぎ |  |  | 事業者は、事業期間終了時に、本市もしくは本市が指定した第三者に対して、維持管理・運営業務を継続して実施するために必要な事項を説明すると共に、以下の書類・記録等を含む必要な資料等を引き継ぐこと。  施設管理台帳  完成図  申し送り事項  その他、関連する資料一式
第２ 施設整備に関する要求水準
施設全般に関する要求水準
| 基本事項 |  |  | 第２次にかほ市総合発展計画を始めとする関連計画や若者支援住宅整備のための基本構想・基本計画、令和５年３月に策定した白幡森周辺エリア基本構想を踏まえ、若者支援住宅としてふさわしい施設を計画すること。
にかほ市市営住宅の整備基準を定める条例及び地域優良賃貸住宅整備基準において求める性能と同等の性能を確保する方針とする。なお、当該条例のうち、「公営住宅等整備基準について（技術的助言）」に対応する基準については、この技術的助言を参考に、本事業の特性を踏まえて設定した各要求水準に従うものとする。なお、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第３第１項の規定に基づく評価方法基準（以下「評価方法基準」という。）による性能の評価が困難な場合には、同等の性能を有することを確認し、本市の承諾を受けること。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年６月21日法律第91号）に基づく移動円滑化基準及び秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例に準拠するとともに、関連するガイドライン等を参考に使いやすい施設とすること。
事業実施にあたり、消防等を含む各関係機関との間で必要な協議を遅滞なく実施し、その内容・結果について、本事業に適正に反映すること。
| 配置計画 |  |  | 本施設は、住宅敷地１エリア内に整備すること。なお、今後の段階的整備を見据え、事業者は、同規模の住宅整備を第５期まで実施することを前提条件とした住宅敷地１エリア全体の施設配置計画を提案したうえで、第1期となる本施設の整備範囲及び配置計画を示すこと。
住宅敷地１エリア全体の施設配置計画は、若者支援住宅整備の基本理念・基本方針を踏まえて提案すること。住宅の棟数や階数、配置などは事業者の提案によるが、段階的整備を意識したものとすること。
本市は事業者に提案された住宅敷地１エリア全体の施設配置計画案を参考に、第２期以降の整備を計画する予定である。ただし、本市は、第５期までの整備が確定したものではないことから、第５期までの整備が実施されない場合であっても、若者支援住宅としての基本理念や基本方針を満足し、一体的なまとまりのある住宅整備となるように配慮すること。
車両及び歩行者の動線計画については、利便性及び安全性を重視すること。
日照、通風、採光、開放性に配慮した良好な居住環境のほか、災害時の避難対応等に配慮した住棟の配置とすること。
事業用地の南側にある農地に対して、東の方角からの日照の確保に配慮した配置とすること。
構内道路から各住棟への歩行者動線、車両動線を設けること。
入居者・近隣住民のプライバシーに配慮した配置とすること。
入居者のコミュニティの形成や交流促進に配慮した配置とすること。
芝生のエリアを整備するなど、入居者のコミュニケーションや憩いの場の確保に配慮すること。
単独世帯と少人数世帯との生活スタイルの違いにも配慮し、住戸の配置を行うこと。
堆雪スペース（雪捨て場）を適宜設けること。
| 平面計画・断面計画 |  |  | 限られた住戸面積の中で、極力生活環境にゆとりを持たせることができるように、空間の効率的な活用に努めること。
ゆとりのある内部空間の高さを確保しつつ、周辺環境・景観との調和及び経済性の観点から、建物全体の高さを抑えること。
各住棟の入口や車寄せ付近に、庇等を適切に配置し、降雨・降雪時における車いす使用者やベビーカー利用者の利便性をはかること。
住宅の通行の用に供する共用部分が、評価方法基準第５の９の９－２高齢者等配慮対策等級（共用部分）（３）の等級３の基準を満たすこと。
| 仕上げ |  |  | 仕上げは、事業者の提案とし、提案時に詳細な仕上げ表を作成、考え方を明記すること。
住棟、外構ともに自然素材の採用を積極的に行い、周辺景観や地域特性との調和に努めること。
維持管理コストの低減に配慮した材料・構造・意匠の工夫を行うこと。
環境への負荷が少ない材料選定を行うこと。
人体の安全性、快適性が損なわれない建築資材を使用すること。
工事完了後に以下の化学物質測定を全戸で行い、室内空気室の状況が厚生労働省の示す濃度指針値以下であることを確認し、本市に報告すること。なお、測定は、評価方法基準第５の６の６－３室内空気中の化学物質の濃度等（３）の基準に基づくものとすること。 a． ホルムアルデヒド b． トルエン c． キシレン d． エチルベンゼン e． スチレン
各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第５の６の６－１ホルムアルデヒド対策（２）イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同（３）ロの等級３の基準を満たすこと。
| 外観デザイン |  |  | にかほ市景観計画を踏まえ、緑豊かで落ち着いた街並みの創出に努めること。
周辺地域の建物のスケールを考慮した圧迫感のない周囲に溶け込む建物形態、デザインとすること。
若者が住みたいと思える、魅力的で、かつ、誰からも受け入れられやすいシンプルなデザインとすること。
| 木材利用計画 |  |  | にかほ市木材利用促進基本方針を踏まえ、地元産木材を積極的に活用すること。
住棟・住戸の内装については、木材を積極的に活用し、ぬくもりのある空間づくりに努めること。
| 色彩・サイン計画 |  |  | 色彩・サインは、利便性・快適性を確保するとともに、デザインの統一性を図ること。
視覚障がい者、色覚障がい者、聴覚障がい者等の移動を見込む経路には、これらの利用者に配慮した各種案内・誘導等を計画すること。
サインは、高さや大きさ、色彩、表記方法等、さまざまな利用者に配慮した計画とし、移動等円滑化基準及びガイドラインに準じた、わかりやすいものとすること。
使用する材料、資材等は、ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物等の化学物質の削減に配慮したものとすること。
| インテリア計画 |  |  | インテリアや設備機器等は、利便性・快適性を確保するとともに、デザインの統一性を図ること。
設備機器等については、わかりやすく操作性の高いものとすること。
使用する材料、資材等は、ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物等の化学物質の削減に配慮したものとすること。
| 環境・エネルギー計画 |  |  | にかほ市地球温暖化防止実行計画（第４期）を踏まえ、環境負荷の軽減に努めること。
バイオガス・太陽光・風力などの再生可能エネルギーを利用できる設備の導入など、再生可能エネルギーの利用促進に努めること。
断熱構造等省エネルギーに配慮した建築設計を行うこと。
省エネルギー型機器・節水型機器を積極的に導入すること。
照明等の設備機器は、発生する熱負荷が軽減されるものを採用すること。
自然採光の活用、雨水の利用や使用水の再利用などを検討し、導入に努めること。
敷地内については、可能な限り緑地面積を広く確保すること。
建設副産物の発生を抑制すると共に、建設副産物の再資源化に努めること。
オゾン層破壊物質や温室効果ガスの使用抑制、漏洩防止に努めること。
再生資源を活用した建築資材や再生利用・再利用可能な建築資材、解体容易な材料の採用等、資源循環の促進に努めること。
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に基づく特定調達物品等の調達に努めること。
「にかほ市住みよい環境づくり条例」を遵守し、本施設周辺の良好な環境の保全に努めること。また、周辺住民の生活環境への影響に配慮し、必要な住民対応を行うこと。
住宅が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号）第35条第１項第一号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能誘導基準を満たすこと。
| 安全対策 |  |  | 利用者が安全に利用できる直感的に分かりやすい動線計画とすること。
事業用地及び住宅施設全体を明るく死角の少ない空間とし、安全性を高めること。
防犯カメラは、利用者や近隣住民のプライバシーにも配慮し、効果的な位置に設置すること。なお、秋田県防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインを参考にすること。
敷地内の夜間の安全性の確保ため、屋外照明灯を適切に配置すること。
共用廊下、階段、雨樋等から、住戸のバルコニー等へ容易に侵入できないように配慮すること。
壁、柱、設備機器、什器等の触れる可能性のある凸部については、安全性に十分配慮し、利用者、特に子どものケガ防止策を講じること。
滑りにくい床材・舗装材を用いるものとするが、滑りやすい部分では、転倒防止等について配慮した計画とすること。
高低差のある階段やスロープ等においては、小さな子どもの利用にも配慮し、柵や手すりの設置を検討すること。
| 災害対策 |  |  | にかほ市及び秋田県のハザードマップ及び避難計画等を参考に、自然災害発生時の安全確保に配慮すること。
風害による住宅施設本体及び周辺への影響に配慮すること。
落雷による電子機器等の防護に配慮すること。
災害発生時の浸水・冠水対策について配慮すること。
| メンテナンス性への配慮 |  |  | 耐久性、信頼性の高い構造、設備や機材及び建材を採用すること。
住宅施設内外の仕上げは、できるだけ汚れにくいもの、かつ、損傷しにくいものを採用し、メンテナンス性、耐久性、美観に配慮して、日常の維持管理（保守点検や清掃等）や中長期的な更新及び修繕等に要するコストの縮減を図ること。
器具類については、耐久性の高い製品を採用すると共に、交換が容易な仕様とすること。
住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第５の４の４－１維持管理対策等級（専用配管）（３）及び４－２維持管理対策等級（共用配管）（３）の等級２の基準を満たすこと。
清掃、点検及び保守等の業務に応じた作業スペース、設備配管スペース等の確保、点検用開口部等の設置などに努めること。
外構についても、維持管理が容易で、耐久性のあるものとすること。
将来の更新等に対応しやすいように配慮すること。
| 音環境・光環境・熱環境 |  |  | 周辺住宅等への騒音の影響に配慮すること。
住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第５の８の８－１重量床衝撃音対策（３）イの等級２の基準又は評価方法基準第５の８の８－１重量床衝撃音対策（３）ロ①ｃの基準（鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては評価方法基準第５の８の８－１重量床衝撃音対策（３）ロ①ｄの基準）及び評価方法基準第５の８の８－４透過損失等級（外壁開口部）（３）の等級２の基準を満たすこと。
屋外照明灯は、周辺環境、特に農地への影響に配慮したものとすること。対応にあたっては環境省による光害対策ガイドラインを参考にすること。
第５期まで住宅が整備されることを前提に、各住棟が、互いの日照の阻害要因にならないよう配慮すること。
表面結露及び内部結露を抑制すること。
| 長期使用への配慮 |  |  | 事業期間終了後も本市が引き続き使用することを踏まえ長期使用に配慮し、設備機器等の技術革新やライフスタイルの変化にも柔軟に対応できるよう、構造、空間、設備・配管等の工夫を行うこと。
事業期間終了後も本市が引き続き使用することを踏まえ長期使用に配慮し、設備機器等の技術革新やライフスタイルの変化にも柔軟に対応できるよう、構造、空間、設備・配管等の工夫を行うこと。
| 構造計画 |  |  | 住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第５の３の３－１劣化対策等級（３）の等級２の基準（木造の住宅にあっては、評価方法基準第５の３の３－１（３）の等級１の基準）を満たすこと。なお、本市は、長期間安全に利用できる耐久性の高い住宅の提案を期待する。
各施設の要求水準
| 住棟・住戸 | 住戸 |  | 評価方法基準第５の９の９－１高齢者等配慮対策等級（専用部分）（３）の等級３の基準を満たすこと。
|  | 天井高 |  | 住戸の主要居室（個室及びLDK）の天井高は2,400mm以上とすること。
|  | 外壁開口部 |  | 侵入が懸念される窓等の外壁開口部には、侵入対策を行うこと。
|  | 玄関 |  | 玄関扉及び鍵は、防犯に配慮したものとすること。
住戸玄関前に室名札を設置すること。
玄関には下足箱を設けること。
|  | 居室 |  | 居室は洋室とすること。
可能な限り多くの収納スペースを確保するとともに、家具、家電製品のスペースを想定した間取りとすること。
屋内物干の設置を検討すること。
|  | 台所・調理機器 |  | 想定人員に応じた適切な大きさのキッチンを設置すること。形状、大きさ、配置などは事業者の提案による。
キッチンには加熱機器を設置すること。
|  | 浴室 |  | ユニットバス仕様を基本とし、大きさ・仕様は想定人員に応じたものとすること。
屋内物干の設置を検討すること。
|  | 洗面所・洗濯・脱衣所 |  | 洗面化粧台は、収納付きとすること。
|  | トイレ |  | トイレは浴室とは別室とすること。
トイレットペーパー等の収納に配慮すること。
|  | バルコニー |  | バルコニーには屋根又は庇を設けること。
物干金物を設置すること。
小さな子どもの転落防止等に配慮すること。
|  | 建具 |  | 建具は、利用者にとって安全で使いやすいものとなるよう配慮すること。
外部建具は断熱性・遮熱性を考慮した建具とし、必要箇所には網戸を設置すること。
|  | その他 |  | 各住戸に、郵便受け及び宅配ボックスを設置すること。共用のエントランスを設置する場合は、集合郵便受け及び共用の宅配ボックスの設置を検討すること。
共用廊下・共用階段を設置する場合は屋内とし、適宜窓を設け、採光や通風を確保すること。
| 付帯施設 | 屋外物置 |  | 敷地内の利用しやすい位置に入居者専用の物置（トランクルーム）を設置すること。住戸ごとに2㎡以上の専用区画を設け、各区画の間には壁を設けること。それぞれの区画には扉を設け、扉は鍵付きとすること。なお、屋外物置を住棟の一部として屋内に整備しても良いが、屋外から利用できるようにすること。
|  | 駐車場 |  | 住棟の玄関からの利用しやすさに配慮して設置すること。
必要な台数以上の車いす利用者用の駐車場を設置すること。
車いす利用者のための駐車場でない駐車ますについても、その一部には、小さな子供のいる世帯の利用に配慮し、ベビーカーなどの大型荷物の積み下ろしがしやすい、ゆとりのある大きさの駐車ますの設置（又は周辺スペースの確保）に努めること。
駐車場は、アスファルト舗装とすること。
|  | 駐輪場 |  | 住棟の玄関近く又は住宅敷地内に、単独世帯向け住戸の入居者に対しては、各戸１台分、少人数世帯向け住戸の入居者に対しては、各戸２台分の駐輪場を設置すること。
駐輪場は住棟数、住棟配置に応じて適切に配置すること。
屋根付きの駐輪場とすること。なお、駐輪場を住棟の屋内に整備しても良い。
1台あたりの駐輪スペースはゆとりある広さとすること。
|  | 外構（植栽・通路等） |  | 敷地周囲及び住棟・駐車場周囲に緑地帯を配置するなど、周辺景観・環境との調和に配慮すること。
住民のプライバシーや防犯に配慮した植栽計画を行うこと。
環境負荷の軽減に配慮した舗装材料を採用すること。
車両や歩行者の安全性に配慮して屋外照明灯を配置すること。
駐車場、駐輪場、ゴミ集積場、屋外物置などの安全性や夜間利用に配慮した照明の配置とすること。
屋外の清掃や施設点検等に必要な水栓、コンセント等を適宜設けること。
|  | ゴミ集積場 |  | 各戸数分のゴミを収納できるゴミ集積場を設置すること。設置位置は各戸からのアクセス、ゴミ収集車によるゴミの回収のしやすさに配慮して設定すること。
ゴミ集積場は屋根付き扉付きとするなど環境美化に配慮したものとすること。
ゴミ集積場の清掃のため、水栓及び排水ます等を設けること。
| 設備 | 電気設備 | 受変電設備・配電設備等 | 施設の規模・機能等を踏まえ、適切な受電方式を採用すること。
共用部、各住戸の使用電力量を個別に計測できるものとすること。
規格・容量・住戸内電気系統は提案によること。
|  |  | 電灯・コンセント設備 | 屋外照明灯は、自動点滅又は時間点滅が可能な方式とすること。
各室、共用部等に設ける照明器具、コンセント等は、用途に適した形式、容量を確保し、それぞれ適した位置に配置すること。
ダイニング、個室の照明については、入居者が照明機器を設置できるようにすること。なお、適切な照度が確保できる照明機器が設置できるようにすること。
ダイニング、個室以外の部分については、必要な照度を確保する照明機器を設置すること。
照明器具については、LED照明器具を採用すること。容易に交換ができるよう配慮し、入手が難しい電球及び器具は使用しないこと。
高所にある器具に関しては、容易に保守管理ができるよう配慮すること。
共用部の安全上・管理上考慮が必要な部分のコンセントについては、カバー・カギ付とすること。
コンセントは居室の利用形態に合わせて、適宜設置すること。
|  |  | 電話・テレビ受信・情報通信設備 | 各戸に電話・テレビ受信・情報通信設備の配管・配線を行うこと。
テレビ受信設備は、地デジ・ＢＳ・ＣＳの受信が可能なものとすること。
インターネットに接続するための光回線設備を設置すること。光回線及びインターネットプロバイダー等への契約は、居住者が個別に行うものとする。
|  |  | インターフォン設備 | 各住戸にインターフォンを設置すること。
インターフォンにはセキュリティ機能を設けること。
|  |  | 警備設備・防犯設備 | 共用のエントランス及び屋内外の防犯上必要性の高い箇所に、防犯カメラを設置すること。
共用部玄関はオートロックとすること。
|  | 空調設備 | 空調設備 | 各室に空調設備（冷暖房機能付きルームエアコンを想定するが、これに限らない）を設置すること。
|  |  | 換気設備 | 結露、消臭、シックハウスに配慮し、更新性・メンテナンス性にすぐれた換気設備を提案すること。
浴室には、暖房乾燥機を設けること。
|  | 給排水衛生設備 | 給水設備 | 給水系統は各住居と共用系統は別系統とし、メーターも別に設置すること。
吐水口及び被給水設備の受水において、必要水量・水圧が定常的に保てるシステムとすること。
受水槽を設ける場合は、耐久性のある材料とし、6面点検が可能なものとすること。また、屋外に設置する場合は、安全対策として、外柵を設けるとともに、災害時に受水槽から直接給水できる構成とすること。
給水ポンプを設置する場合は、ポンプ故障時に対応可能なローテーション運転を可能なものとすること。また、メンテナンスや更新に配慮した運転システム・台数を提案すること。
|  |  | 排水設備 | 汚水・雑排水は建物内分流方式とし、公共下水道に接続すること。
雨水は外部の側溝等を通じて用水路に接続し、排水すること。
接続にあたっては、関係機関と事前に協議すること。
|  |  | 給湯設備 | 環境・省エネに配慮した高効率な給湯システムを設置すること。
浴室の給湯設備には追い焚き機能を設けること。
熱源は都市ガスとすること（各住戸の使用量を個別に計測できるものとすること）。
|  |  | 衛生設備 | 清掃等維持管理が容易な器具・機器を採用すること。
トイレは特に臭気や衛生に配慮し、快適な生活が維持できるようにすること。
トイレは洋式とし、温水洗浄機能及びシートヒーター付きの便座を導入すること。
|  | 消防設備等 |  | 消防法に準拠した適切な設備を設置すること。
|  | 昇降設備 |  | ３階建て以上の住宅を提案する場合は、エレベーターを設置すること。
エレベーター及びエレベーターホールは、車いす利用者等も円滑に利用できるものとすること。
|  | 再生可能エネルギー利用設備 |  | 再生可能エネルギー利用設備の積極的な導入に努めること。
第３ 設計業務に関する要求水準
基本条件
| 業務に関する手続き等 | 提出書類 |  | 事前調査業務及び設計業務の実施にあたっては、本市及び必要に応じて本市関係機関等と十分協議しながら進めるものとする。事前調査業務、基本設計及び実施設計の各種段階に応じて、別紙６に示す書類を本市に提出すること。
|  | 調査計画書・調査報告書の提出 |  | 事業者は、調査に先立ち、調査内容や日程等を記載した調査計画書を作成して本市に提出し、本市の確認を受けること。また、事前調査終了後に速やかに調査報告書を本市に提出すること。
|  | 業務計画書・調査報告書の提出 |  | 事業者は、設計業務の着手時に、本市との打ち合わせスケジュールを記載した詳細工程表を含む業務計画書を作成し、本市に提出して承諾を得ること。
業務計画書には、業務責任者を配置した設計体制を定め、明記すること。
業務計画書のほか、要求水準及び事業提案の内容を達成するための方法及び確認方法についてのセルフモニタリング実施計画書を作成し、本市に提出して承諾を得ること。
基本設計及び実施設計の終了時に、別紙７に示す設計図書その他成果物等を本市に提出すること。
要求水準
| 事前調査等業務 |  |  | 本事業の実施にあたり別紙に示す地質調査及び測量調査並びに造成事業における調査等の結果に不足がある場合やその他本事業の実施にあたり必要となる調査がある場合は、事業者は、自らの責任及び負担において適切に調査を実施すること。実施内容や実施時期については、事業者の提案による。
確認申請等の関係法令等に関する対応、上下水道、電力、通信等供給施設との接続等にあたっては、事業者が関係機関との事前相談、協議等を適切に行い決定すること。事業者は、関係機関との協議実施後、速やかに内容・結果等の記録を作成し、本市に報告すること。なお、協議にあたり、本市は必要な支援等を行う。
| 設計業務 |  |  | 事業者は、本要求水準書、事業提案等に基づき、本施設を整備するために必要な基本設計及び実施設計を行うこと。
事業者は、本市と十分協議を行い、設計業務を実施すること。本市は、設計（基本設計、実施設計）の検討内容について、いつでも確認することができるものとする。
事業者は、その責任において、設計の進捗管理を実施すること。
事業者は業務計画書に基づき、定期的に本市に対して設計業務の進捗状況説明及び報告を行うこと。
基本設計は、単なる建築物の全体像を概略的に示す程度の業務とせず、実施設計に移行した場合に各分野の業務が支障なく進められるものとすること。
基本設計において、主要な寸法、おさまり、材料、技術等の検討を十分に行い、空間と機能のあり方に大きな影響を与える項目について、基本方針と解決策が盛り込まれた内容とすること。
基本設計完了後、設計内容が要求水準書及び事業提案書に適合していることについて本市の確認を受け、実施設計に着手すること。
実施設計は、工事の実施に必要かつ事業者が工事費内訳明細書を作成するために十分な内容とすること。
工事費内訳明細書は、公共建築工事積算基準、公共建築工事標準単価積算基準等、国土交通省の定める積算基準及び内訳項目、単価に準じて作成を行うこと。なお、単価の算定等に疑義が生じた場合は本市と協議を行うものとする。
本市や関係各機関との協議等に際して打ち合わせ議事録を作成し、提出すること。
第４ 工事監理業務に関する要求水準
基本条件
| 業務に関する手続き等 | 提出書類 |  | 工事監理業務の各段階において、別紙６に示す書類を本市に提出すること。
|  | 業務計画書・報告書等の提出 |  | 事業者は、工事監理業務の着手時に、業務計画書を作成し、本市に提出して承諾を得ること。
業務計画書には、業務責任者を配置した体制を定め、明記すること。
業務計画書のほか、要求水準及び事業提案の内容を達成するための方法及び確認方法についてのセルフモニタリング実施計画書を作成し、本市に提出して承諾を得ること。
事業者は、別紙６に示す提出時期までに、工事監理業務の実施報告・月報、業務報告書、セルフモニタリング報告書その他必要な資料を提出し、市の確認を受けること。
要求水準
事業者は、関係法令に規定される工事監理者を設置し、実施設計図書に基づき工事監理を行うこと。
本市は、必要に応じて立入り検査を行う。工事監理者はこれに立ち会うものとする。
工事監理者は、施工の適切な段階で、関連基準及びセルフモニタリング計画書に基づき、設計図面に従い適切に施工されていること、また所定の性能が確保されていることを確認・検査すること。
工事監理者は、工事監理の状況等を毎月本市へ報告するほか、本市から要請があった場合には速やかに報告、説明等を行うこと。
その他、業務を実施する上で必要な関連業務がある場合は適宜行うこと。
第５ 建設業務に関する要求水準
基本条件
| 業務に関する手続き等 | 提出書類 |  | 建設業務の各段階において、別紙６に示す書類を本市に提出すること。
|  | 総合施工計画書等 |  | 事業者は、建設工事着工前に別紙６に示す計画書等の書類を作成し、工事監理者の承諾を得た上で本市に提出し、承諾を得ること。なお、変更、追加がある場合は速やかに報告し、承諾を得ること。
|  | 建設期間中の各種書類等 |  | 事業者は、建設期間中には、別紙６に示す書類等について、工事監理者の承諾を得た上で、遅滞なく本市に提出すること。
|  | 完成図書等 |  | 事業者は、別紙８に示す完成図書その他成果書類を提出すること。なお、これら図書の控えを事業者にて保管すること。
提出図書には作成した図書の電子データ（設計図等のCADデータも含む）を提出すること。なお、電子データのファイル形式については、建設業務の着手段階で本市との協議により定める。
要求水準
| 建設業務 | 基本事項 |  | 自然環境保全に配慮し、環境負荷の軽減に効果的な施工計画とすること。
事業者は、工事着手から完成までの進捗状況を、月１回及び施工の節目ごと（国土交通省による営繕工事写真撮影要領に示す撮影対象・撮影時期ごと及び写真管理基準に示す写真管理項目ごと等）に写真等を使用し記録すること。
|  | 各種申請 |  | 工事に伴う許認可等の各種申請等は事業者の責任において行うこと。各種申請等を行うにあたり、事業者から要請があった場合、本市は必要に応じて資料の提供その他の協力を行う。
|  | 施工 |  | 事業者は、要求される性能が確実に実現されるよう施工すること。
関係法令等及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計画に従って工事を実施させること。
施工体制において、代表事業者、構成事業者等の役割と責任の範囲を明らかにすること。また、指揮系統、緊急時の連絡体制、本市への報告体制等を明確にすること。
本市は、事業者が行う工程会議に出席することができるとともに、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができるものとする。
事業者は、施工状況について説明を求められたときには、説明に必要な資料を準備した上で、速やかに回答すること。
事業者は、工事現場に工事記録を常に整備すること。
設備や備品等の設置と施工との工程上の調整を十分に行い、工事全体が円滑に進められるよう努めること。
|  | 廃棄物の処理 |  | 建設により発生した廃棄物等については、法令等に定められた方法により適正に処理、処分すること。
廃棄物の抑制、再生利用、減量化に努めること。
|  | 建設期間中の留意事項等 |  | 工事現場内の事故等災害の発生に十分留意するとともに、事業用地及びその周辺地域へ災害を及ぼさないよう、万全の対策を行うこと。特に、第三者への安全面に配慮すること。
工事により事業用地及びその周辺地域に万が一悪影響を与えた場合は、事業者の責任において速やかに対応すること。
工事により周辺地域に水枯れ等の被害が発生しないよう留意するとともに、万一発生した場合には、本市に報告を行い、事業者の責任において速やかに対応を行うこと。
工事車両の通行については、あらかじめ周辺道路の状況を把握し、事前に道路管理者等と打合せを行い、運行速度や誘導員の配置、案内看板の設置や道路の清掃等、十分な配慮を行うこと。
通行者及び一般車両への危険防止や安全性の確保について、十分な対策を行うこと。
道路、公共施設等に損傷を与えないよう留意し、工事期間中に汚損、破損をした場合の補修及び補償は、事業者の負担において行うこと。
地震等の災害が発生した場合には、関係者の安全確保に努めるとともに、本市の災害対策に必要な支援・協力を実施すること。
|  | 周辺影響調査及び補償 | 周辺家屋調査 | 事業者は、建設工事の着工前、工事期間中、完成後の各段階において必要な周辺家屋調査を行うこと（建設工事に伴って周辺家屋等に毀損等を及ぼす恐れがないと判断される場合を除く）。
事業者は、調査開始までに業務計画書を作成し、本市に提出すること。また、調査実施後、速やかに報告書を作成し、本市に提出すること。
事業者は、建設工事に伴って周辺家屋等に毀損又は悪影響等を及ぼす恐れがある場合は、必要な時期に適切にその対策を講じること。
|  |  | 電波障害調査 | 事業者は、建設工事の着工前の基本設計時において予測調査（机上検討・現地事前調査）を実施するとともに、住宅施設の工事中間段階及び工事完成後、現地調査を行い、電波障害の有無について確認すること（住宅施設の整備による電波障害の発生がないと判断される場合を除く）。
調査開始までに業務計画書を作成し、本市に提出すること。また、調査実施後、速やかに報告書を作成し、本市に提出すること。
影響が出ることが判明した場合は、その内容・対策方法を市に報告すること。
|  |  | その他調査 | 事業者は、法令遵守の上、要求水準書等に従って事業が実施されることにより周辺地域に影響を及ぼす恐れがあると判断される場合には、自らの責任及び費用において、建設工事の着工前、工事期間中、完成後において必要な調査を行い、分析・対策を検討すること。
|  | 近隣対策 |  | 事業者は、契約締結日から工事の着工日までの間に、近隣住民に対し、住宅施設の概要、事業者が実施する工事の内容並びに工程、及び近隣に影響を与える可能性のある業務の概要を記した「事業計画」を作成して説明を行うとともに、近隣住民との調整及び事前調査等を十分に行い、近隣住民の理解及び安全の確保に努めること。
事業者は、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、振動その他建設工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、その他合理的に要求される範囲の近隣対策を実施すること。近隣対策の結果、事業者に生じた費用については、事業者が負担するものとする。ただし、本市が設定した条件に直接起因するもので、事業者が善管注意義務を尽くしても避けられなかったものについては本市が負担する。
近隣対策の実施について、事業者は、本市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。
工事期間中、近隣住民に工事内容等を掲示板等で周知すること。
|  | 保険 |  | 事業者は、工事期間中、自らの負担により建設工事保険及び第三者賠償責任保険等に加入すること。
事業者は、保険契約を締結した時は、その証券の写しを速やかに本市に提出すること。
| 完成検査及び引渡し業務 | 事後調査 |  | 工事中又は工事完成後に周辺家屋の補償等が生じた場合は、事業者が誠意をもって解決に当たり、事業の円滑な進捗に努めること。また、本事業の実施により、周辺地域への影響が及んだと判断される場合には、適切に調査、分析し、対策を検討すること。
本事業のすべての工事完了後に建築物の登記業務を行うこと。
|  | 事業者による完成検査 |  | 事業者は、本施設の完成検査及び機器、器具等の試運転検査等を実施すること。
完成検査及び機器、器具等の試運転検査等の実施については、それらの14日前までに、本市に書面で通知すること。
事業者は、本市に対して完成検査及び機器、器具等の試運転の結果を、建築基準法に基づく完了検査の検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告すること。
|  | 本市による確認及び引渡し業務 | 本市の完成確認等 | 本市は、事業者による完成検査及び機器、器具等の試運転検査等の終了後、住宅施設について、次の方法により行われる完成確認を実施する。 a． 本市は、事業者の立会いの下で、完成確認を実施する。 b． 完成確認は、設計図書との照合により実施する。 c． 本市の完成確認での指摘事項は、事業者の責任において引渡しまでに修補すること。 d． 事業者は、機器、器具等の取扱いに関する本市への説明を、試運転とは別に実施する こと。
|  |  | 引渡し業務 | 事業者は、本市から完成確認通知を受領した後、完成図書、鍵、機器・器具等の付属品、説明書等を添えて本市に引き渡すこと。
第６ 施設整備関連業務
施設整備関連業務
| 基本事項 |  |  | 設計、建設、工事監理の各業務の実施に伴い必要となる各種申請、また、これにより必要となる調査、図面、図書等の作成、協議、手続き、調整、説明会等のすべての業務を行うこと。
必要な関係機関への届出、各種申請は事業者の責任で行い、諸費用は、事業者が負担すること。
建築確認申請等、関係法令等に定められた各種申請等の手続を事業スケジュールに支障がないように適切に実施すること。また、本市が求める場合は、各種申請や許認可等における申請書や交付書類等の写しを、遅滞なく提出すること。係る法的手続きは、事業者の責任により実施すること。
協議や調整、説明会等を実施した場合は、その記録を本市に提出し、確認を得ること。
| 設計・建設住宅性能評価の取得 | 要求性能 |  | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく性能表示を行い、一覧表を作成して提案時に提出すること。なお、ここで事業者が示した等級は達成すること。
|  | 住宅性能評価の取得 |  | 指定住宅性能評価機関より、設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書の交付を受けること。
評価結果が本要求水準書及び事業者が事業提案書に示す基準以上であることを確認し、本市に報告するとともに評価書を提出すること。
評価方法基準により性能が確認できない項目については、同等以上の性能を確保していることを確認し、その結果を本市に提出し、承諾を得ること。
| 住宅瑕疵担保責任保険への加入 |  |  | 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成19年法律第66号）に基づき、住宅瑕疵担保責任保険への加入又は保証金を供託すること。
保険加入を選択する場合は、利用する保険法人について、本市へ報告すること。
利用する保険法人において、設計及び建設に関する基準を定めている場合は、その基準を遵守すること。
| その他業務を実施する上で必要な関連業務 |  |  | 事業者は、設計、建設、工事監理の各業務を実施する上で必要な関連業務がある場合は適宜行うこと。
第７ 開業準備業務に関する要求水準
基本条件
| 業務に関する手続き等 | 提出書類 |  | 開業準備業務の各段階において、別紙６に示す書類を本市に提出し、確認を受けること。
|  | 業務計画 |  | 事業者は、本市との協議の上、業務計画書、セルフモニタリング実施計画書を作成し、開業準備業務着手１か月前までに本市に提出して承諾を得ること。業務計画書には、実施体制、実施方針、実施内容、実施工程等の計画を示すものとする。また、開業準備期間中の維持管理に関する事項についても、当該業務計画書に含めること。
|  | 業務報告 |  | 事業者は、別紙６に示す提出時期までに、開業準備業務の実施状況をとりまとめ、業務報告書、セルフモニタリング報告書を提出し、市の確認を受けること。
|  | 保険への加入 |  | 事業者は、開業準備期間中、自らの負担により第三者賠償責任保険及び火災保険に加入すること。 事業者は、保険契約を締結した時は、その証券の写しを速やかに本市に提出すること。
要求水準
| 開業準備業務 |  |  | 事業者は、住宅施設供用までに、適切にサービスが提供できるように準備するものとする。 a． 業務マニュアルの作成 b． 業務担当者に対する教育訓練の実施 c． 供用開始前における住宅施設の入居者募集準備
事業者は、供用開始時点の入居者の募集に必要な支援業務を行うこと。なお、業務の内容及び要求水準は、「第9 6.（2）入居者募集支援業務」に基づくものとする。
| 完成式典支援業務 |  |  | 本市は、住宅施設の供用開始に先立ち、関係機関や地元代表者を招いた完成式典の開催を予定している。事業者は完成式典の開催に当たり、必要な会場の設営及び資材等の調達を行うこと。また、内覧の際には参加者等に対し、住宅施設案内を行うこと。
完成式典は、開業準備業務中に実施すること。
完成式典支援業務に必要となる資材及び消耗品などの調達は、事業者の負担とする。
事業者は、完成式典における開催通知の作成送付、司会進行、案内誘導、駐車場管理なども本市と協議して対応すること。
| 開業準備期間中の維持管理業務 |  |  | 事業者は、住宅施設の引渡しから供用開始日までの間の住宅施設の維持管理を行うこと。
供用開始前であることを踏まえて、「第8 維持管理業務に関する要求水準」に準じて、必要な維持管理業務を行うこと。
第８ 維持管理業務に関する要求水準
基本条件
| 業務提供時間帯 |  |  | 住宅施設の入居者の生活に支障がないよう、業務ごとに業務提供時間帯を設定すること。なお、設定にあたっては、事前に本市と協議を行うこと。 また、給排水・電気・ガスや設備機器の停止等、入居者への影響がある業務、本市の立会いが必要な業務、その他特に配慮すべき事情がある場合は、本市と協議して適切に対応すること。
| 業務に関する手続き等 | 提出書類 |  | 維持管理業務の各段階において、別紙６に示す書類を本市に提出し、確認を受けること。
|  | 業務計画 |  | 事業者は、本市との協議の上、業務計画書、セルフモニタリング実施計画書を作成し、維持管理業務着手１か月前までに本市に提出して承諾を得ること。業務計画書には、実施体制、実施方針、実施内容、実施工程等の計画を示すものとする。
また、開業後2年目以降については、毎年度2月末までに次年度の業務計画書を作成し、本市に提出して承諾を得ること。 なお、維持管理業務の内容等に変更がある場合は、業務計画書及びセルフモニタリング実施計画書について必要な変更を行い、維持管理業務の内容を変更する日の前日までに本市に提出して承諾を得ること。
|  | 業務報告 |  | 事業者は、別紙６に示す提出時期までに、維持管理業務の実施状況をとりまとめ、月別業務報告書、年度別業務報告書、セルフモニタリング報告書を提出し、市の確認を受けること。
|  | 保険への加入 |  | 事業者は、維持管理・運営業務期間中、自らの負担により第三者賠償責任保険及び火災保険に加入すること。 事業者は、保険契約を締結した時は、その証券の写しを速やかに本市に提出すること。
要求水準
| 基本事項 | 維持管理の基本方針 |  | 施設・設備の機能・性能・品質を維持するため、また危険・障害の未然防止のため、予防保全を基本とする維持管理を計画すること。
効率的・効果的な維持管理業務を実施すること。
利用者が安全・安心に利用できる施設環境を保つこと。
ライフサイクルコストの削減に努めること。
省資源、省エネルギー等、環境負荷の軽減に努めること。
廃棄物の抑制に努めること。
故障等によるサービス中断に対する対応を定め、障害が発生した場合は、早期の回復に努めること。
想定外の事態が生じた場合、又は発生が予想される場合、迅速かつ適切に対応すること。
事業期間中の工程を定め、関係法令、技術基準等を遵守又は参考にし、必要な手続きを行い、業務を実施すること。
本市が要求する維持管理業務のサービス水準を示す参考資料として、最新版の建築保全業務共通仕様書の各章の中で、自らが提案する維持管理業務に対応する部分を参照すること。建築保全業務共通仕様書に示された仕様によるものと同水準のサービスを第一の達成目標として作業仕様を策定することとし、方法や回数等の個々の仕様については、事業者の提案とする。
|  | 施設管理台帳の作成 |  | 住宅施設の管理台帳を整備・保管し、本市の要請に応じて提示すること。
管理台帳は、施設の諸元のほか、共用部及び住戸の主要な点検や修繕・更新等の履歴が把握できるように整備すること。また、これらの情報が住戸の入居状況と関連付けて確認できるようにすること。
|  | 点検及び故障等への対応 |  | 日常的に行う維持管理業務（清掃等）の実施と併せ、住宅敷地の巡回を実施すること。
点検（法定点検、定期点検、自主点検）への対応は、計画書に従って速やかに実施すること。
故障時に緊急対応ができるようにすること。
|  | 非常時・災害時等の対応 |  | 事業者は、人為災害・事故及び地震、風水害、火災等（以下、「災害等」という。）の非常事態に備え、業務担当者の役割分担、訓練計画、入居者の安全確保、関係機関への通報等、平常時及び非常時の対応を具体的に記した「緊急時等対応マニュアル」を本市と協議した上で作成し、当該マニュアルに従い対応を行うこと。
事業者は、本施設の損傷、障害、異常等に関して緊急性の高い事象が発生し、本市から要請を受けた場合には、業務計画書に記載のない場合であっても関連業務の責任者又は業務担当者を速やかに現場に急行させ、当該箇所の修理、復旧等の対策を講じさせること。
|  | 関係諸機関への届け出・報告 |  | 事業者は、維持管理に関する各業務の担当者に、必要に応じて、関係諸機関等への報告や届出、連絡等を行わせること。
|  | その他維持管理上必要な業務 |  | 本事業を実施するに当たり、本要求水準書及び事業契約書で示す内容を満たす上で、その他の維持管理上必要な業務がある場合は、本事業実施に支障がないよう、適切に実施すること。また協議が必要と判断される事項は、事業者は、事前に本市と協議すること。
|  | 長寿命化計画書の策定 |  | 本市は、本事業で整備する住宅を50年利用する予定である。事業者は、この期間も安全に住宅施設を利用できるよう、次に示す事項を踏まえた長寿命化計画の策定を行うこと。
策定した長寿命化計画書は、維持管理業務の開始１か月前までに本市に提出し、承諾を得ること。なお、当該計画は、平成26年４月22日（令和４年４月１日改訂）総務省「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」に示された個別施設計画に相当するものとする。
|  |  | 事業期間中の維持管理計画 | 事業期間中の維持管理について、その実施方法や時期等を定めた計画を作成すること。
|  |  | 事業期間中の修繕計画 | 事業期間中の修繕や更新について、予防保全の観点から行う計画的な修繕工事（以下、「計画修繕」という。）の実施方法や時期等を定めた計画を作成すること。なお、大規模修繕については本事業範囲には含めないが、修繕計画は、想定される大規模修繕を含めたものとすること。
大規模修繕を含め、可能な限りライフサイクルコストが抑制できる計画とすること。
|  |  | 事業期間終了後の維持管理・修繕計画 | 事業期間終了後に見込まれる維持管理・修繕について、その実施方法や時期等を定めた計画とすること。
|  |  | 長寿命化計画書の修正 | 事業期間中の計画修繕の実施状況を踏まえ、長寿命化計画書を定期的に見直し、本市に提出し、本市の承諾を得ること。
事業期間終了時に要求水準を満たす状態とするため、また、事業終了後に効率的・効果的な維持管理及び修繕・更新に取組むことができるよう、事業期間終了２年前までに施設の状態について調査・評価を行い報告すること。
調査・評価の結果に基づき本市が確認した結果、要求水準を満たしていないと判断される箇所等については、事業期間終了時点で要求水準を満たせるように、事業期間終了までの維持管理・修繕の計画を見直して対応すること。見直した計画書は、調査・評価結果報告書提出後速やかに提出し、本市の承諾を得ること。
事業期間終了後における維持管理及び修繕の具体的な内容、工法、概算工事費等を含む計画書を作成し、事業終了時までに本市との協議を踏まえて作成し、本市に提出すること。
| 建物保守管理業務 | 業務の内容 |  | 住宅施設の建築物等の点検、保守、修繕等を実施することでその機能と環境を維持する。
|  | 業務の要求水準 | 巡回業務 | 建築物等が正常な状況にあるかどうか、定期的に住宅敷地を巡回して、異常を発見した際には正常化に向けた措置を行うこと。巡回の頻度、方法については事業者の提案とする。
|  |  | 法定点検・定期保守点検業務 | 関連法令の定めにより、点検を実施すること。
建築物等が正常な状況にあるかどうか、建築物等の状態を確認し、建築物等の良否（ぐらつき、破損、劣化、変形、摩耗、不陸、漏水、排水不良等の不具合等）を判定のうえ点検表に記録するとともに、建築物等の各部位を常に最良な状態に保つこと。
|  |  | クレーム対応 | 入居者からのクレーム、要望、情報提供等（以下「クレーム等」という。）に対し、速やかに状況確認を行い、初期対応等の措置を行うこと。
| 建築設備保守管理業務 | 業務の内容 |  | 住宅施設の各種建築設備等の点検、保守、修繕等を実施することでその機能と環境を維持する。
|  | 業務の要求水準 | 法定点検・定期点検 | 各設備の関連法令の定めにより、点検を実施すること。
法令に基づく点検のない各設備についても、常に正常な機能を維持できるよう、設備系統ごとに定期的に点検・対応を行うこと。
排水設備や水槽等の貯留設備については、貯留物の漏れや配管等の異常がなく、異臭の発生しない状態を維持すること。
点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合又は何らかの悪影響を及ぼすと考えられる場合には、適切な方法（保守、修繕、交換、分解整備、調整等）により対応すること。
定期点検等においては、主要な設備でメーカー独自の機能を有し、他者での定期点検が難しい設備においては、各種設備等の納入メーカーによる実施を基本とする。
|  |  | 劣化等への対応 | 劣化等について調査・診断・判定を行い、適切な方法（保守、修繕、交換、分解整備、調整等）により迅速に対応すること。
|  |  | クレーム対応 | 申告やアラーム等により発見された故障の修理を行うこと。
クレーム等に対し迅速な判断により対処すること。
故障、クレーム発生時には速やかに現場調査・初期対応・処置を行い、必要に応じ本市に報告すること。
| 外構等保守管理業務 | 業務の内容 |  | 住宅施設の外構等（植栽、工作物等も含む。）に関し、美観を保ち、年間を通じて安全・快適に利用できるよう維持管理する。
|  | 業務の要求水準 | 外構等定期保守点検業務 | 事業者は、外構等について、日常点検、定期点検、清掃により、障害物、堆積物、ごみ等がなく、利用者が快適に利用できる状態を維持すること。
損傷・破損・変形、腐食・錆び、塗装の劣化・剥離、欠落等がなく、正常に機能する状態を維持すること。異常を発見したときは、保守、補修、更新、修繕等の正常化のための措置を行うこと。
歩行に支障が生じる長時間の水たまりや排水不良等が発生しないよう維持すること。
舗装面においては、段差、ひび割れ、わだち掘れ、ポットホール等により、安全性を損なうようなことがないよう維持すること。
|  |  | 植栽管理業務 | 事業者は、植栽の剪定・刈り込み、散水、除草、害虫防除及び施肥等の適切な方法により、整然かつ適切な水準に保つよう、維持管理を行うこと。
利用者が安全、快適に利用できる状態を常に維持すること。
花壇を設置する場合は、季節ごとの適切な植え替えを行うこと。
芝生を整備する場合には、芝刈り、水やり、除草、害虫防除及び施肥等を適切に行い、快適に利用できる状態を保つこと。
必要に応じて調査、診断を行い、枯木等の除去、植え替え等を適切に行うこと。
使用する薬剤・肥料等は、周辺環境への影響や安全性に配慮して選定すること。
| 清掃業務 | 業務の内容 |  | 住宅施設（入居済みの専用部分を除く）及び付帯施設を美しくかつ心地良く、衛生的に保ち、サービスが円滑に提供されるよう、清掃業務を実施する。
|  | 業務の要求水準 | 日常清掃業務 | 住宅施設及び付帯施設の環境･衛生を維持し、機能及び見た目において清潔で快適な空間を保つこと。
対象とする施設ごとの用途や特性に応じ、日常清掃を行うこと。日常清掃は、概ね数日から週単位の短い周期で行うことを想定しているが、清掃の頻度や回数、場所については、事業者の提案によるものとする。
できる限り入居者の生活への影響が小さくなるような手法・時間帯で清掃を実施すること｡
入居者からの清掃に関するクレームが発生しないよう適切に業務を遂行すること。
業務に使用する用具及び資材等は、常に整理整頓に努め、人体に有害な薬品等は関係法令等に準拠し厳重に管理すること。
清掃箇所の状況を踏まえ、日常清掃と定期清掃（月単位、年単位の長い周期で行う清掃）を組み合わせて行うこと｡
業務に使用する資材・消耗品については、グリーン購入法の特定調達物品の使用に努めること。
清掃用具、洗剤等の資機材の衛生消耗品は適宜補充すること。
|  |  | 定期清掃業務 | 事業者は、日常清掃では実施しづらい施設の清掃を定期的に行うこと。定期清掃は、対象とする施設ごとの用途や特性に応じ、適切な頻度を提案すること。
敷地内に埋設された排水管、側溝、排水枡等については、破損、破片、詰まり、泥やごみの堆積等がないか、定期的に点検、清掃等を実施すること。
|  |  | 防虫・防鼠業務 | ハチ、クモ、コウモリ、鼠、鳥等、入居者の要望等の必要に応じて、外壁の内・外側の小動物を取り除く努力をすること。
必要に応じて、専門技術者の指導のもと、害虫駆除を行うこと。
| 除雪業務 | 業務の内容 |  | 降雪時に、建物や工作物の屋根及び外構共用部の除雪業務を実施する。
|  | 業務の要求水準 |  | 降雪状況に応じて、建物及び工作物の屋根、駐車場内通路、住棟や住戸の玄関から構内道路及び駐車場・駐輪場等への通路など、生活に必要な動線（緊急時の避難等においてのみ利用する通路等を含む）の通行が支障なくできるよう、除雪を行うこと。なお、当該地域における除雪日数は例年30～40日程度である。
| 警備保安業務 | 業務の内容 |  | 住宅施設及び付帯施設を保全し、利用者等の安全を守り、サービスの提供に支障を及ぼさないよう、施設の内部から敷地周辺まで、防犯・警備・防火・防災・安全管理を実施する。
|  | 業務の要求水準 | 警備 | 警備保安業務は24時間365日対応とすること。なお、犯罪又は災害等が発生した場合は、速やかに現場に急行し、本市及び関係機関へ通報･連絡を行える体制を整えること。
維持管理業務の担当者又は警備員が定期的に巡回し、事故、施設の損傷、盗難等の予防並びに利用者及び業務担当者等の安全を確保すること。
機械警備設備については、適切に作動するように保守管理を行うこと。
|  |  | 防火・防災業務 | 緊急時の安全避難手段を確保し、避難経路及び避難装置に明確な表示を施すこと。
避難経路からは常時障害物を取り除いておくよう努めること。
火の元及び消火器・火災報知器等の点検を定期的に行うこと。
報知器作動場所、音声・視覚警報装置、非常用照明、避難経路、集合場所等を示す平面図を作成し、常に最新情報に更新すること。なお、平面図は、関連する場所に目立つように表示すること。
| 修繕業務 | 業務の内容 |  | 本施設の引渡しから事業期間終了までの間、予防保全を基本とし、本施設が正常に機能するために必要な一切の修繕・更新（経常修繕及び計画修繕・更新を含む。ただし大規模修繕を除く）を行う。
本事業において大規模修繕とは、供用後、概ね20年目以降に足場を設置して実施する、外壁塗装、屋上防水、鉄部塗装などの工事と、給水管取替、排水管取え工事を複数又は全部を含む大規模な修繕工事をいう。これらの各工事を単独で実施する場合は、大規模修繕工事としては取り扱わないものとし、計画修繕・更新に含めるものとする。
|  | 業務の要求水準 |  | 事業者は、住宅施設の引渡しから事業期間終了までの間、長寿命化計画に基づき、住宅施設が正常に機能するために必要な修繕・更新をすべて実施すること。
本事業で実施する修繕は、施設の一般的な利用により経常的に発生する破損等（利用者・不審者の故意・過失で生じたものも含む。）を解消する経常修繕及び計画修繕・更新とする。
事業者は、施設の修繕・更新を行った場合、修繕・更新箇所について本市に報告を行い、必要に応じて本市の立会いによる確認を受けること。また、当該修繕に係る設計図、施工図等を添付した「修繕報告書」を作成し、本市に提出すること。
事業者は、施設の修繕・更新を行った場合、その内容を履歴として記録に残し、以後の維持管理業務を適切に実施すること。また、必要な場合は、修繕内容を施設台帳及び完成図面（CADデータ）等に反映させ、常に最新の施設・設備等の状態が分かるようにすること。修正した図面は、都度、本市に提出すること。
| 駐車場・駐輪場管理業務 | 業務の内容 |  | 駐車場、駐輪場について、安全かつ快適に利用できるよう維持管理する。
|  | 業務の要求水準 |  | 清掃、除草等を適切に行い、常に安全・快適に通行や利用ができるようにすること。
段差、ひび割れ、わだち掘れ、ポットホール、不陸、排水不良等により、安全性や快適性を損なうようなことがないよう維持すること。
駐車ますや停止線などを示す白線等の表示が視認できる状態を維持すること。
| 空き室管理業務 | 業務の内容 |  | 入居者の居ない空き室について、適切に管理を実施する。
|  | 業務の要求水準 |  | 空気の入れ替えや清掃など、住宅施設が劣化しないように適切に管理すること。
防犯対策を行い、不審者の侵入がないよう管理すること。
| その他業務を実施する上で必要な関連業務 |  |  | 事業者は、維持管理業務を実施するために必要となる業務がある場合には、これを実施すること。
第９ 運営業務に関する要求水準
基本条件
| 業務提供時間帯 |  |  | 住宅施設の運営業務の実施に当たって、入居者の問い合わせ等に対する一次対応については24時間365日対応すること。
| 業務に関する手続き等 | 提出書類 |  | 運営業務の各段階において、別紙６に示す書類を本市に提出し、確認を受けること。
|  | 業務計画 |  | 事業者は、本市との協議の上、業務計画書、セルフモニタリング実施計画書を作成し、運営業務着手１か月前までに本市に提出して承諾を得ること。業務計画書には、実施体制、実施方針、実施内容、実施工程等の計画を示すものとする。 また、開業後2年目以降については、毎年度2月末までに次年度の業務計画書を作成し、本市に提出して承諾を得ること。 なお、運営業務の内容等に変更がある場合は、業務計画書及びセルフモニタリング実施計画書について必要な変更を行い、運営業務の内容を変更する日の前日までに本市に提出して承諾を得ること。
|  | 業務報告 |  | 事業者は、別紙６に示す提出時期までに、運営業務の実施状況をとりまとめ、月別業務報告書、年度別業務報告書、セルフモニタリング報告書を提出し、市の確認を受けること。
要求水準
| 基本事項 | 運営業務の基本方針 |  | 住宅施設の運営業務にあたっては、若者支援住宅の設置の目的を踏まえ、本施設で過ごす時間が快適で安心したものとなるよう、各種取組を行うこと。
本市が設置し管理運営を行う施設として、入居者及び利用者に対して公平・公正な対応に努めること。
|  | コンプライアンス重視 |  | 関係法令等を遵守し、業務上知り得た個人情報等について、漏洩、滅失及び毀損防止等、個人情報等保護のために必要な措置を講ずること。また、入居者のプライバシーに配慮すること。
入居者より徴収した賃料や敷金の管理を厳格に行うこと。
| 入居者募集支援業務 | 業務の内容 |  | 入居者募集に関し、若者支援住宅募集の周知・広報を行うとともに、入居希望者に対して入居手続き等の説明を行う。
入居申込書の本市への転送、本市の選定結果の希望者への通知、本市による入居手続きの支援（各種書類や様式の作成、配布及び受領、鍵の引渡し等の調整など）を行う。
|  | 業務の要求水準 |  | 入居開始当初から高入居率を達成するための営業活動、広報活動、情報発信を積極的に行うこと。本事業の目的である若者等の単身世帯、少人数世帯の誘致に向け、その層の入居者を募る工夫を行うこと。
入居者募集に際し、空室を極力少なくするよう、本市と協力し、入居者募集を効果的に行うこと。提案時に、その内容について明確に提案すること 。
広報や情報発信にあたっては、ホームページの作成、現地内覧のネット申し込みなど対象となる若者等が情報収集しやすいように配慮すること。
本市の定住促進を視野に入れた事業であることを踏まえ、本市の魅力の紹介や、定住支援施策等のメニューも一緒に案内すること。
モデルルームの設置は必須としないが、先行して内装を完成させる部屋をタイプ別に用意し、入居希望者の内覧に供するなど、入居申し込み者の獲得に努力すること。
入居にかかる各種事務手続きの支援を円滑にかつ遅滞なく実施すること。
入居者に対して、住宅施設の使用について説明を行うこと。
業務を適切に実施することができる人員を配置すること。
| 入居者対応等業務 | 業務の内容 |  | 住居施設入居者への各種対応等の業務を行う。
|  | 業務の要求水準 | 解錠業務 | 入居者が鍵を紛失した場合、解錠等の対応を行うこと。
事業者は、不正利用されたりすることが無いよう鍵を適正に管理すること。
|  |  | 駐車場及び駐輪場運営業務 | 入居者より駐車場及び駐輪場の使用の申し出があった場合には、当該入居者から駐車場・駐輪場使用申込書を受け取り、本市に提出すること。なお、原則として、単独世帯向け住戸入居者は1台、少人数世帯向け住戸入居者は2台を超える駐車場の使用はできないものとする。
駐車場内において無断駐車など不法な車両を発見した場合は、適切に対応すること。特に入居者用の駐車場に駐車させないよう配慮すること。
駐輪場について、入居者以外の無断駐輪や放置された自転車がないか定期的に確認し、放置自転車があった場合は所要の対応をすること。
|  |  | 問い合わせ・クレーム対応 | 入居者の問い合わせやクレーム等に対して、緊急を要する場合は速やかに対応し、その対応策を本市に報告し、再発防止措置を含め迅速かつ適切に対応すること。
定期的に入居者にアンケート等を実施し、クレームの有無等について把握し、必要な措置を講ずること。
| 家賃徴収等業務 | 業務の内容 |  | 家賃、敷金、駐車場使用料（以下、「家賃等」という。）の徴収を行う（家賃・敷金・駐車場使用料は、本市が定める）。
入居者の銀行口座からの家賃等の自動引き落とし手続きを行う。
毎月の引き落としの確認、引き落とせていない場合の入居者への連絡を行う。
|  | 業務の要求水準 |  | 事務手続きの方法を具体的に定め、適切に実施すること。
事業者が徴収した家賃等は、当該月の翌月末までに本市の指定する銀行口座へ振り込み、未納の場合は別途報告し、本市の指示を受けること。
督促する場合には、クレームとならないように、丁寧かつ適切な対応で行うこと。
クレームが発生した場合には、速やかに本市と協議すること。
| 明渡し対応業務 | 業務の内容 |  | 退去の申し出があった場合、及び入居要件を満たさなくなった場合の明渡し対応業務を実施する。
|  | 業務の要求水準 |  | 入居者の退去の申し出があった場合及び入居要件を満たさなくなった場合において、退去手続きを行うこと。
入居者より退去の申し出があった場合、本市に届け出ること。
退去にあたって、専有部分の状態確認及び退去時の立会を行うこと。
鍵の回収、敷金の清算などの明け渡しをクレームがないように対応すること。
クレームが発生した場合には速やかに本市と協議すること。
入居者の退去に伴う原状回復は、事業者が原状回復計画を本市に提出し、本市の承諾を受けたのち、事業者が実施すること。
原状回復計画は、経年劣化部分と敷金充当分を分けて記載すること。なお、経年劣化部分の原状回復費用は事業者の負担とする。また、原状回復後に敷金が残った場合は入居者に返還すること。
原状回復において敷金充当分が不足する場合に、入居者への請求を行うこと。
| その他業務を実施する上で必要な関連業務 | 見学等への対応 |  | 事業者は、本市から関係者の現場視察等を要請した場合には、適切に対応すること。
直接事業者に現場視察等の依頼があった場合には、本市に報告し、本市の指示に従うこと。
|  | その他関連業務 |  | 事業者は、運営業務を実施するために必要となる業務がある場合には、これを実施すること。
（注１）入札時の提案書類で要求水準が満たされていることが確認できる事項は、その内容が示されている事業提案書の「該当箇所」（複数にわたっている場合は複数箇所）及び
該当する「提案事項・内容」を記入し、「達成状況」欄には達成の判断根拠等を記入すること。
（注２）各欄の内容は、簡潔にわかりやすく記載すること。
（注３）入札時の提案書類に要求水準が満たされていることが明確に確認できない事項は、実現可能であることを確認した上で、「達成状況」欄に「実現可能」と記入すること。
（注４）本様式の記載事項は要求水準をすべて網羅したものではないことに留意すること。
（注５）原則Ａ３横書きで記入すること。
（注６）本様式は必要な枚数で作成すること。なお、用紙の右上に（○枚目／○枚中）と記入すること。
（注７）提出に当たっては、この注記は削除して提出すること。

## （様式3-2-2）入札価格内訳書
（様式３－２－２）
令和 年 月 日
入札価格内訳書
（単位：円）
| 項目 |  | 税抜金額 | 税込金額
① 入札価格（②＋③＋④）
② 施設整備に係るサービス対価（サービス対価A）
（1）設計業務費
（2）建設業務費
（3）工事監理業務費
（4）施設整備関連業務費
③ 開業準備に係るサービス対価（サービス対価B）
（1）開業準備業務費
④ 維持管理・運営に係るサービス対価（サービス対価C）
（1）維持管理業務費
（2）運営業務費
（3）維持管理業務費（修繕業務費）
（注１）金額の単位は円とすること。
（注２）円単位未満は切り捨てて計算すること。
（注３）消費税及び地方消費税の税率を10％として計算すること。
（注４）入札日以降の物価変動については考慮しないで作成すること。
（注５）各金額欄には、事業期間中の合計金額を記載すること。
（注６）他の様式と関連のある項目の数値は整合させること。
（注７）Ａ４版縦向きで作成すること。
（注８）提出に当たっては、この注記は削除して提出すること。

## （様式4-2-5）事業収支計画
（様式４－２－５）
事業収支計画
（単位：円）
事 業 年 度 |  |  | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 事業期間 合計
|  |  | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 7年次 | 8年次 | 9年次 | 10年次 | 11年次 | 12年次 | 13年次 | 14年次 | 15年次 | 16年次 | 17年次 | 18年次 | 19年次 | 20年次
収入
維持管理・運営に係るサービス対価
（1）維持管理業務費
（2）運営業務費
（3）維持管理業務費（修繕業務費）
支出
維持管理費用
・・・
・・・
運営費用
・・・
・・・
修繕費用
・・・
・・・
光熱水費
・・・
保険料
その他支出等
事業収支（単年度）
事業収支（累計）
（注１）金額の単位は円とすること。
（注２）円単位未満は切り捨てて計算すること。
（注３）入札日以降の物価変動については考慮しないで作成すること。
（注４）他の様式と関連のある項目の数値は整合させること。
（注５）提案内容に合わせて項目を追加または細分化して具体的に記載すること。
（注６）特別目的会社（SPC）を設立する場合は、SPC設立時から事業期間終了までの損益計算書、キャッシュフロー計算書を作成すること。
（注７）Ａ３版横向きで作成すること。
（注８）提出に当たっては、この注記は削除して提出すること。

## （様式4-2-6）サービス対価支払表
（様式４－２－６）
サービス対価支払表
（単位：円）
サービス対価 |  | 令和7年度 |  | 令和7年度 |  | 令和8年度 |  |  |  | 令和9年度 |  |  |  | 令和10年度 |  |  |  | 令和11年度 |  |  |  | 令和12年度
[6 empty] | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
|  | 設計完了時 |  | 引渡時 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
①施設整備に係るサービス対価（A）
（1）設計業務費
（2）建設業務費
（3）工事監理業務費
（4）施設整備関連業務費
②開業準備に係るサービス対価（B）
③維持管理・運営に係るサービス対価（C）
（1）維持管理業務費
（2）運営業務費
（3）維持管理業務費（修繕業務費）
④単年度支払額 ※①から③の合計
（単位：円）
サービス対価 |  | 令和13年度 |  |  |  | 令和8年度 第１四半期 1: 令和14年度; 令和9年度 第１四半期 5: 令和15年度; 令和10年度 第１四半期 9: 令和16年度; 令和11年度 第１四半期 13: 令和17年度; 令和12年度 第１四半期 17: 令和18年度
|  | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
①施設整備に係るサービス対価（A）
（1）設計業務費
（2）建設業務費
（3）工事監理業務費
（4）施設整備関連業務費
②開業準備に係るサービス対価（B）
③維持管理・運営に係るサービス対価（C）
（1）維持管理業務費
（2）運営業務費
（3）維持管理業務費（修繕業務費）
④単年度支払額 ※①から③の合計
（単位：円）
サービス対価 |  | 令和13年度 第１四半期 21: 令和19年度; 令和14年度 第１四半期 25: 令和20年度; 令和15年度 第１四半期 29: 令和21年度; 令和16年度 第１四半期 33: 令和22年度; 令和17年度 第１四半期 37: 令和23年度; 令和18年度 第１四半期 41: 令和24年度
|  | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68
①施設整備に係るサービス対価（A）
（1）設計業務費
（2）建設業務費
（3）工事監理業務費
（4）施設整備関連業務費
②開業準備に係るサービス対価（B）
③維持管理・運営に係るサービス対価（C）
（1）維持管理業務費
（2）運営業務費
（3）維持管理業務費（修繕業務費）
④単年度支払額 ※①から③の合計
（単位：円）
サービス対価 |  | 令和19年度 第１四半期 45: 令和25年度; 令和20年度 第１四半期 49: 令和26年度; 令和21年度 第１四半期 53: 令和27年度; 令和22年度 第１四半期 57: 事業期間 中の合計
|  | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
|  | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80
①施設整備に係るサービス対価（A）
（1）設計業務費
（2）建設業務費
（3）工事監理業務費
（4）施設整備関連業務費
②開業準備に係るサービス対価（B）
③維持管理・運営に係るサービス対価（C）
（1）維持管理業務費
（2）運営業務費
（3）維持管理業務費（修繕業務費）
④単年度支払額 ※①から③の合計
（注１）金額の単位は円とすること。
（注２）円単位未満は切り捨てて計算すること。
（注３）各サービス対価は消費税を含む金額であり、算出においては消費税及び地方消費税の税率を10％として計算すること。
（注４）入札日以降の物価変動については考慮しないで作成すること。
（注５）他の様式と関連のある項目の数値は整合させること。
（注６）四半期ごとの支払額において端数調整が必要な場合は、第4四半期で調整すること。また、毎年度の支払額において端数調整が必要な場合は、最終年度で調整すること。
（注７）Ａ３版横向きで作成すること。
（注８）提出に当たっては、この注記は削除して提出すること。

## （様式4-2-7）施設整備に係る費用の内訳
（様式４－２－７）
施設整備に係る費用の内訳
Ⅰ．設計業務に係る費用（内訳） | [5 empty] | （単位：円）
費目 |  |  |  | 令和7年度 設計完了時 | 令和7年度 引渡時 | 合計
１．事前調査業務費
２．設計業務費
合計（税抜金額）
消費税及び地方消費税
合計（税込金額）
Ⅱ．建設業務に係る費用（内訳） | [5 empty] | （単位：円）
費目 |  |  |  | 令和7年度 設計完了時 | 令和7年度 引渡時 | 合計
１．建築工事（住宅施設）
（１）直接工事費
①建築工事
②電気設備工事
③空気調和設備工事
④給排水衛生設備工事
⑤（ ）工事
（２）共通費
①共通仮設費
②現場管理費
うち、保険費用
③一般管理費等
２．建築工事（付帯施設）
（１）直接工事費
①建築工事
②電気設備工事
③空気調和設備工事
④給排水衛生設備工事
⑤（ ）工事
（２）共通費
①共通仮設費
②現場管理費
うち、保険費用
③一般管理費等
合計（税抜金額）
消費税及び地方消費税
合計（税込金額）
Ⅲ．工事監理業務に係る費用（内訳） | [5 empty] | （単位：円）
費目 |  |  |  | 令和7年度 設計完了時 | 令和7年度 引渡時 | 合計
１．工事監理業務費
合計（税抜金額）
消費税及び地方消費税
合計（税込金額）
Ⅳ．施設整備関連業務に係る費用（内訳） | [5 empty] | （単位：円）
費目 |  |  |  | 令和7年度 設計完了時 | 令和7年度 引渡時 | 合計
１．施設整備関連業務費
２．その他の費用
統括管理に係る費用
合計（税抜金額）
消費税及び地方消費税
合計（税込金額）
（注１）金額の単位は円とすること。
（注２）円単位未満は切り捨てて計算すること。
（注３）消費税及び地方消費税の税率を10％として計算すること。
（注４）入札日以降の物価変動については考慮しないで作成すること。
（注５）他の様式と関連のある項目の数値は整合させること。
（注６）提案内容に合わせて項目を追加または細分化して具体的に記載すること。
（注７）設計・建設業務期間中の統括管理業務に係る費用は、施設整備関連業務に係る費用の
「その他の費用」として本様式に記載すること。
（注８）Ａ３版横向きで作成すること（２段組で作成することを想定しているがその限りではない）。
（注９）提出に当たっては、この注記は削除して提出すること。

## （様式4-2-8）開業準備に係る費用の内訳
（様式４－２－８）
開業準備に係る費用の内訳
（単位：円）
費目 |  |  |  | 令和7年度 | 算定根拠
１．開業準備業務に係る費用
①開業準備業務に係る費用
（１）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
（２）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
②完成式典支援業務に係る費用
（１）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
（２）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
③開業準備期間中の維持管理業務に係る費用
（１）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
（２）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
④その他必要となる費用
（１）統括管理に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
（２）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
合計（税抜金額）
消費税及び地方消費税
合計（税込金額）
（注１）金額の単位は円とすること。
（注２）円単位未満は切り捨てて計算すること。
（注３）消費税及び地方消費税の税率を10％として計算すること。
（注４）入札日以降の物価変動については考慮しないで作成すること。
（注５）他の様式と関連のある項目の数値は整合させること。
（注６）算定根拠は可能な限り具体的に記載するものとし、記入欄に収まらない場合は欄外もしくは別紙に補足すること。
（注７）提案内容に合わせて「その他の費用」欄や項目を追加し、具体的に記載すること。
（注８）開業準備業務期間中の統括管理業務に係る費用は、開業準備業務に係る費用の「その他の費用」として本様式に
記載すること（施設の引渡しから、開業までの期間の費用を含めること。）
（注９）Ａ３版横向きで作成すること（２段組で作成することを想定しているがその限りではない）。
（注１０）提出に当たっては、この注記は削除して提出すること。

## （様式4-2-9）維持管理に係る費用の内訳
（様式４－２－９）
維持管理に係る費用の内訳
（単位：円）
費目 |  |  |  | ①事業期間合計 | ②単年度金額 | ③四半期金額 （①×1/80） | 算定根拠
1.維持管理業務
①建築物等保守管理業務に係る費用
（１）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
（２）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
②建築設備保守管理業務に係る費用
（１）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
（２）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
③外構等保守管理業務に係る費用
（１）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
（２）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
④清掃業務に係る費用
（１）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
（２）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
⑤除雪業務に係る費用
（１）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
（２）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
⑥警備保安業務に係る費用
（１）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
（２）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
⑦駐車場・駐輪場管理業務に係る費用
（１）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
（２）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
⑧空き室管理業務
（１）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
（２）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
⑨外構及び共用部に係る光熱水費
（１）電気料金
（２）水道料金
（３）下水道料金
（４）ガス料金
（５）電話・通信料金
⑩その他必要となる費用
（１）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
（２）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
合計（税抜金額）
消費税及び地方消費税
合計（税込金額）
（注１）金額の単位は円とすること。
（注２）円単位未満は切り捨てて計算すること。
（注３）消費税及び地方消費税の税率を10％として計算すること。
（注４）入札日以降の物価変動については考慮しないで作成すること。
（注５）他の様式と関連のある項目の数値は整合させること。
（注６）算定根拠は可能な限り具体的に記載するものとし、記入欄に収まらない場合は欄外もしくは別紙に補足すること。
（注７）提案内容に合わせて「その他の費用」欄や項目を追加し、具体的に記載すること。
（注８）四半期金額は、事業期間全体の１／８０の金額を、円単位未満を切り捨てて記入すること。切り捨てによる端数が生じる
場合は、各年度の第４四半期で端数調整を行うものとして作成すること。
（注９）維持管理・運営業務期間中の統括管理業務に係る費用は、様式４－２－１０で記載し、本様式にには記載しないこと。
（注１０）Ａ３版横向きで作成すること（２段組で作成することを想定しているがその限りではない）。
（注１１）提出に当たっては、この注記は削除して提出すること。

## （様式4-2-10）運営に係る費用の内訳
（様式４－２－１０）
運営に係る費用の内訳
（単位：円）
費目 |  |  |  | ①事業期間合計 | ②単年度金額 | ③四半期金額 （①×1/80） | 算定根拠
1.運営業務
①入居者募集支援業務に係る費用
（１）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
（２）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
②入居者対応業務に係る費用
（１）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
（２）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
③家賃徴収等業務に係る費用
（１）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
（２）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
④明渡し対応業務に係る費用
（１）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
（２）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
⑤その他必要となる費用
（１）統括管理業務に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
（２）●●●に係る費用
人件費
委託費
諸経費
その他（ ）
合計（税抜金額）
消費税及び地方消費税
合計（税込金額）
（注１）金額の単位は円とすること。
（注２）円単位未満は切り捨てて計算すること。
（注３）消費税及び地方消費税の税率を10％として計算すること。
（注４）入札日以降の物価変動については考慮しないで作成すること。
（注５）他の様式と関連のある項目の数値は整合させること。
（注６）算定根拠は可能な限り具体的に記載するものとし、記入欄に収まらない場合は欄外もしくは別紙に補足すること。
（注７）提案内容に合わせて「その他の費用」欄や項目を追加し、具体的に記載すること。
（注８）四半期金額は、事業期間全体の１／８０の金額を、円単位未満を切り捨てて記入すること。切り捨てによる端数が生じる
場合は、各年度の第４四半期で端数調整を行うものとして作成すること。
（注９）維持管理・運営業務期間中の統括管理業務に係る費用は、本様式の「その他必要となる費用」として本様式に記載すること。
（注１０）Ａ３版横向きで作成すること（２段組で作成することを想定しているがその限りではない）。
（注１１）提出に当たっては、この注記は削除して提出すること。

## （様式4-2-11）維持管理（修繕）に係る費用の内訳
（様式４－２－１１）
維持管理（修繕）に係る費用の内訳
（単位：円）
費目 |  |  | ①事業期間合計 | ②単年度金額 | ③四半期金額 （①×1/80）
１．維持管理業務（修繕業務）
①住宅施設の修繕業務費
建築
・・・
・・・
電気設備
・・・
・・・
空調設備
・・・
・・・
給排水設備
・・・
・・・
②付帯施設の修繕業務費
屋外物置
駐車場
駐輪場
植栽
通路
外灯
ゴミ集積場
・・・
合計（税抜金額）
消費税及び地方消費税
合計（税込金額）
（注１）金額の単位は円とすること。
（注２）円単位未満は切り捨てて計算すること。
（注３）消費税及び地方消費税の税率を10％として計算すること。
（注４）入札日以降の物価変動については考慮しないで作成すること。
（注５）他の様式と関連のある項目の数値は整合させること。
（注６）提案内容に合わせて項目を追加または細分化して具体的に記載すること。
（注７）四半期金額は、事業期間全体の１／８０の金額を、円単位未満を切り捨てて記入すること。切り捨てによる端数が生じる
場合は、各年度の第４四半期で端数調整を行うものとして作成すること。
（注８）Ａ３版横向きで作成すること（２段組で作成することを想定しているがその限りではない）。
（注９）提出に当たっては、この注記は削除して提出すること。

## （様式4-2-12）維持管理（修繕）に係る費用の内訳※年次計画
（様式４－２－１２）
維持管理（修繕）に係る費用の内訳【年次計画】
修繕計画表 | [24 empty] | （単位：円）
対象施設 | 区分 | 修繕種別 | 修繕項目 （更新項目） | 実施概要 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 事業期間合計 （税抜金額）
[5 empty] | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 7年次 | 8年次 | 9年次 | 10年次 | 11年次 | 12年次 | 13年次 | 14年次 | 15年次 | 16年次 | 17年次 | 18年次 | 19年次 | 20年次
住宅施設 | 建築
電気設備
空調設備
給排水設備
・・・
小計（税抜金額）
付帯施設 | 屋外物置
駐車場
駐輪場
植栽
通路
外灯
ゴミ集積場
・・・
小計（税抜金額）
合計（税抜金額）
消費税及び地方消費税
合計（税込金額）
（注１）金額の単位は円とすること。
（注２）円単位未満は切り捨てて計算すること。
（注３）消費税及び地方消費税の税率を10％として計算すること。
（注４）入札日以降の物価変動については考慮しないで作成すること。
（注５）他の様式と関連のある項目の数値は整合させること。
（注６）「実施概要」欄には、修繕・更新の内容について可能な限り具体的に記載するものとし、記入欄に収まらない場合は欄外もしくは別紙に補足すること。
（注７）各年度において実施を提案する修繕にかかる費用を記載すること。
（注８）「区分」欄は、提案内容に合わせて適宜修正すること。
（注９）提案内容に合わせて項目を追加または細分化して具体的に記載すること。同一部位であっても、修繕内容や工種が異なる場合は、別々のものとして取り扱うこと。
（注１０）Ａ３版横向きで作成すること。
（注１１）提出に当たっては、この注記は削除して提出すること。